## 工程表
（別表第１号）
工 程 表
工 事 名 | ２．町単道路改良舗装工事 |  |  | 工期 | 令和 |  | 2 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | から | 請 負 人 | 住所
[5 empty] | 令和 |  | 2 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | まで |  | 商号又は名称
工事場所 | 八千代町大字 菅谷 地内 |  |  | 請負 代金額 | 54000000 | [7 empty] | 円
[15 empty] | 氏名 |  |  |  | ㊞
|  |  | ４月 | ５月 |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 | １１月 | 摘要
工種 | 単位 | 数 量 | １０ ２０ | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ | １０ ２０
共通仮設工 | 式 | 1
道路土工 | ｍ | 220
石・ブロック積工 | ㎡ | 251
法面工 | ㎡ | 280
排水構造物工 | m | 438
カルバート工 | m | 14.7
舗装工 | 式 | 1
縁石工 | ｍ | 434
区画線工 | ｍ | 545
防護柵工 | ｍ | 231
※ 工程表は、契約締結時に提出したものを活用可。
工期の２分の１
【条件の確認（その１）】
請求時点で、工期の２分の１を経過しているか。
【条件の確認（その２）】
工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われているか？。
予定工程（黒線）に実施工程（朱線）が対応しているか。
※予定工程に変更が生じている場合は、変更後の工程表により確認すること。
予定工程（黒線）
全体の予定工程に対して、報告時点（１０月１日）での予定工程の割合を、様式第２号の②に記載する。
実施工程（朱線）
全体の予定工程に対して、報告時点（１０月１日）までに実施した工程の割合を、様式第２号の③に記載する。