## 工事履行報告書
様式第２号
工事履行報告書（中間前払金用）
令和 年 月 日
八千代町長 様
（請負人）所在地:
商号又は名称:
|  | 代表者名: |  |  |  | 印
本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。
工事名
工事場所
工 期
請負金額（税込）
工 種 | 構成比(%) | 予定工程(%) | 実施工程(%) | 出来高金額（円） | 備考
計 |  |  |  |  | 請負代金額との比率
消費税及び地方消費税
合計金額 | [5 empty] | ％
〈注意事項〉 １ 構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を、予定、実施工程は報告時点の状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを、請負代金額との比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計金額の割合を、それぞれ記入すること。 なお、実施工程が確認できる資料（予定工程表に実施工程を記入したもの等）を添付すること。
２ 実施工程の計は５０％以上、請負代金額との比率は５０％以上であること。

## 工事履行報告書 (記入例)
様式第２号
工事履行報告書（中間前払金用）
2020-05-01
八千代町長 様
（請負人）所在地:
商号又は名称:
|  | 代表者名: |  |  |  | 印
本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。
工事名 | ２．町単道路改良舗装工事
工事場所 | 八千代町 菅谷 地内
工 期 | 令和２年５月１日から令和２年１１月３０日まで
請負金額（税込） | 54000000
工 種 | 構成比(%) | 予定工程(%) | 実施工程(%) | 出来高金額（円） | 備考
共通仮設工 | 10 | 70 | 70 | 3500000
道路土工 | 15 | 100 | 100 | 7500000
石・ブロック積工 | 5 | 100 | 100 | 2500000
法面工 | 20 | 100 | 100 | 10000000
排水構造物工 | 10 | 100 | 100 | 5000000
カルバート工 | 10 | 100 | 100 | 5000000
舗装工 | 15 | 25 | 25 | 1875000
縁石工 | 5 | 100 | 100 | 2500000
区画線工 | 5 | 0 | 0 | 0
防護柵工 | 5 | 0 | 0 | 0
計 | 100 |  |  | 37875000 | 請負代金額との比率
消費税及び地方消費税 |  |  |  | 3030000
合計金額 |  |  |  | 40905000 | 75.75 | ％
〈注意事項〉 １ 構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を、予定、実施工程は報告時点の状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを、請負代金額との比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計金額の割合を、それぞれ記入すること。 なお、実施工程が確認できる資料（予定工程表に実施工程を記入したもの等）を添付すること。
２ 実施工程の計は５０％以上、請負代金額との比率は５０％以上であること。
直接工事費に占める各工種の額の構成割合
全体の予定工程に対して、報告時点（１０月１日）までに予定している工程の割合
全体の予定工程に対して、報告時点（１０月１日）までに実施した工程の割合
請負代金額（税抜）
×①構成比（％）
×③実施工程（％）
【条件の確認（その３）】
既に行われた作業に要する請負代金額の２分の１以上か。
出来高金額が請負代金額の２分の１以上か。
①
②
③